## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京画院互联网接入
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31 | 31 |  | 31 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31 | 31 |  | 31 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障北京画院的宽带接入，维持北京画院正常的办公需要，维持公共文化区域的无线网络功能，为公众提供基本的在线观展服务。 | [5 empty] | 保障2024年北京画院的宽带接入，保障网络运行无异常，在遇到故障时能及时解决，维持了北京画院正常的办公需要，维持公共文化区域的无线网络功能，有效为公众提供基本的在线观展服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目结项时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 带宽存储量 |  |  | 500Mbps | 550Mbps | 10 | 10
|  | 质量指标 | 网络接入服务及时响应率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 故障处理及时率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤31万元 | 31万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京画院提供安全稳定的互联网环境，保障北京画院的工作有序进行 |  |  | 优 | 较好 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络用户满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 8 |  | 偏差原因：缺少有效的满意度支撑材料。 改进措施：以后年度加强对互联网服务工作的满意度调查，并加强对调查结果分析，为以后年度完善工作提供支撑。
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。