## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京画院信息化运维保障
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.3212 | 86.3212 |  | 86.1931 | 10 |  | 99.85% |  | 9.9852
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.3212 | 86.3212 |  | 86.1931 | — |  | 99.85% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.政务云服务：是画院通过互联网、移动互联网对公众提供公共文化服务所必须的服务器、存储、带宽等基础IT设施； 2.官网的维护和保障：更新画院展讯、新闻、公告、艺术家、艺术作品、培训信息等信息，为公众提供即时的画院公共文化服务信息，提供最新的教育、研究、欣赏的服务，提升公众的文化素养； 3.美术馆虚拟展厅建设：将画院当年的3个重点展览，以更适合移动互联网使用的形式，提供永不落寞的数字展览服务，公众可突破时间、空间的限制，随时、随地欣赏画院精心策划的展览，体验中华文化的魅力；在对公众提供服务之外，积累历年建设的虚拟展厅作为画院的数字资产，持续增强画院的数字服务实力； 4.内部网络管理级维护：对北京画院网络环境进行整体的规划、管理与维护，优化北京画院整体的网络办公环境和线上公共文化服务环境。对工作人员的计算机办公设备进行全面的维护，保障北京画院工作的正常开展； 5.协同办公管理平台维护：为了我院协同办公管理平台能够正常、安全的使用，进行运维保障服务。 | [5 empty] | 1.政务云服务：完成了北京画院政务云存储及运维相关工作。 2.官网的维护和保障：更新了画院展讯、新闻、公告、艺术家、艺术作品、培训信息等信息。 3.美术馆虚拟展厅建设：完成了李可染、齐白石劣纸良画、颜文樑三个虚拟展览。 4.内部网络管理级维护：保障北京画院工作的正常开展。 5.协同办公管理平台维护：为了我院协同办公管理平台能够正常、安全的使用，进行运维保障服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 虚拟展厅数量 |  |  | 3个 | 3个 | 8 | 8
|  |  | 网站安全 |  |  | 24小时 | 24小不间断保障画院网站安全 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 保证网站系统安全 |  |  | 优 | 优 | 7 | 7
|  |  | 保障北京画院办公电脑正常办公 |  |  | 优 | 优 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目结项时间 |  |  | ≤12月 | 12月前 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤86.3212万元 | 86.19314万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公透明性、安全性、便捷性显著提高 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 促进公众了解北京画院的动态和展览，提升北京画院社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 8
|  |  | 提高重要展览现场资料保存能力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内工作人员 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4 |  | 偏差原因：绩效指标设置不够精准，未开展有效的满意度调查。 改进措施：以后年度更加科学设置绩效指标，加强对信息化运维工作的满意度调查，并加强对调查结果分析，为以后年度完善工作提供支撑。
|  |  | 观众满意度 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4 |  | 偏差原因：绩效指标设置不够精准，未开展有效的满意度调查。 改进措施：以后年度更加科学设置绩效指标，加强对信息化运维工作的满意度调查，并加强对调查结果分析，为以后年度完善工作提供支撑。
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9852 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。