## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000445610-艺术研究相关画册出版
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 039006-北京画院
项目负责人 |  | 姚震西 |  |  |  |  | 联系电话 | 65073920
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 162.7483万元 | 155.4291万元 |  | 152.246716万元 | 10 |  | 97.95% |  | 9.795
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 162.7483万元 | 155.4291万元 |  | 152.246716万元 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2023年，我们将根据预算工作，推进《蔡玉水作品集》、《北京画院美术馆年鉴2022》、《二十世纪大家—戴泽》、《齐白石诗歌》、《绘画中的园林》、《中国书画研究-第三辑》、《二十世纪美术大家——米谷》的编辑与出版工作； 2.本年度画册出版工作延续以往工作惯例，旨在提高社会影响力，弘扬民族文化，推动中国画繁荣发展和学术研究； 3.该项目整合核心学术内容成果，持续性推动业内发展。 | [5 empty] | 1.2023年，我们完成《蔡玉水作品集》、《北京画院美术馆年鉴2022》、《二十世纪大家—戴泽》、《齐白石诗歌》、《绘画中的园林》、《中国书画研究-第三辑》、《二十世纪美术大家——米谷》的编辑与出版工作； 2.本年度画册出版工作延续以往工作惯例，提高社会影响力，弘扬民族文化，推动中国画繁荣发展和学术研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每种画册出版数量 |  |  | ≥300册 | ≥300册 | 10 | 10
|  |  | 出版艺术研究相关画册 |  |  | ≥7种 | ≥7种 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 画册内容翔实、装帧精美、制版印刷高精度还原作品，编印质量达到国家出版物标准 |  |  | 优 | 优 | 14 | 14
|  | 时效指标 | 推进出版物相关资料收集和整理 |  |  | ≤5月 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 完成《齐白石诗歌》、《蔡玉水作品集》出版 |  |  | ≤7月 | 7月 | 3 | 3
|  |  | 完成《二十世纪大家—戴泽》、《二十世纪大家—米谷》、《绘画中的园林》的出版 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 完成《北京画院美术馆年鉴2022》、《中国书画研究-第三辑》的出版 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 |  |  | ≤3.3591万元 | 1.6678万元 | 2 | 2
|  |  | 图版部分 |  |  | ≤6.95万元 | 6.7040万元 | 2 | 2
|  |  | 邮寄费 |  |  | ≤2.79万元 | 2.7894万元 | 2 | 2
|  |  | 印刷部分 |  |  | ≤71.8292万元 | 69.21万元 | 2 | 2
|  |  | 文字部分 |  |  | ≤22.62万元 | 21.375516万元 | 2 | 2
|  |  | 编辑审读部分 |  |  | ≤22.5万元 | 18万元 | 2 | 2
|  |  | 设计部分 |  |  | ≤32.7万元 | 32.5万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出版画册提高社会影响力，弘扬民族文化，推动中国画繁荣发展和学术研究 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 整合核心学术内容成果，持续性推动业内发展 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业内读者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.795 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。