## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京画院信息化运维保障
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京画院
项目负责人 |  | 罗元欣 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.7412 | 71.3212 |  | 71.3212 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.7412 | 71.3212 |  | 71.3212 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.政务云服务：是画院通过互联网、移动互联网对公众提供公共文化服务所必须的服务器、存储、带宽等基础IT设施； 2.官网的维护和保障：更新画院展讯、新闻、公告、艺术家、艺术作品、培训信息等信息，为公众提供即时的画院公共文化服务信息，提供最新的教育、研究、欣赏的服务，提升公众的文化素养； 3.美术馆虚拟展厅建设：将画院当年的3个重点展览，以更适合移动互联网使用的形式，提供永不落寞的数字展览服务，公众可突破时间、空间的限制，随时、随地欣赏画院精心策划的展览，体验中华文化的魅力；在对公众提供服务之外，积累历年建设的虚拟展厅作为画院的数字资产，持续增强画院的数字服务实力； 4.内部网络管理及维护：对北京画院网络环境进行整体的规划、管理与维护，优化北京画院整体的网络办公环境和线上公共文化服务环境。对工作人员的计算机办公设备进行全面的维护，保障北京画院工作的正常开展； 5.内控协同办公管理平台维护：为了我院内控协同办公管理平台能够正常、安全的使用，进行运维保障服务。 | [5 empty] | 1.完成了全年的网站及虚拟展厅的更新及维护工作，保证了数据安全，让更多人可以通过网站及虚拟展厅了解北京画院和齐白石艺术。 2.完成北京画院宽带接入，满足正常的办公需要，保障北京画院的工作有序进行。 3.完成我院内控协同办公管理平台正常、安全的使用，进行运维保障服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 内控协同办公管理平台（含移动办公模块）运行时间 |  |  | 24小时 | 24小时 |  | 2 | 2
|  |  | 虚拟展厅数量 |  |  | 3个 | 3个 | 4个 | 2 | 2
|  |  | 网站安全 |  |  | 24小时日常监控与维护 | 能够做到24小时日常监控与维护 |  | 2 | 2
|  |  | 无线网络硬件设备检修与维护 |  |  | 24小时 | 24小时 |  | 2 | 2
|  |  | 无线网络安全维护次数 |  |  | 24次 | 24次 |  | 2 | 2
|  |  | 有线网络硬件设备检修与维护 |  |  | 24次 | 24次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 设计风格符合北京画院风格，达到北京画院要求 |  |  | 优 | 优 |  | 3 | 3
|  |  | 网站系统安全保障率 |  |  | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 运营安全可以保证网站信息合法性 |  |  | 优 | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障率 |  |  | 0.1% | 0.1% |  | 2 | 2
|  |  | 保障北京画院无线及有线网络安全 |  |  | 优 | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 保障北京画院办公电脑正常办公 |  |  | 优 | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 保障北京画院无线及有线网络通畅 |  |  | 优 | 优 |  | 2 | 1 |  | 出现了断电导致的硬件重启，引起短时间的断网，已经解决。后续考虑增加ups设备。
|  | 时效指标 | 完成内控协同办公管理平台运行及维护时间 |  |  | 12月 | 12月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成全年的北京画院的无线、有线及办公计算机维护 |  |  | 12月 | 12月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成官网相关数据的上传、制作和发布 |  |  | 11月 | 11月 |  | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 内控协同办公管理平台维护 |  |  | 11.56万元 | 11.35万元 |  | 2 | 2
|  |  | 网站运营 |  |  | 12.76万元 | 12.76万元 |  | 2 | 2
|  |  | 虚拟展厅维护 |  |  | 25.129万元 | 25.109万元 |  | 2 | 2
|  |  | 迁移至政务云费 |  |  | 14.5322万元 | 14.5322万元 |  | 2 | 2
|  |  | 网络管理及维护费 |  |  | 7.76万元 | 7.57万元 |  | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 办公透明性、安全性、便捷性显著提高 |  |  | 优 | 优 |  | 10 | 10
|  |  | 促进公众了解北京画院的动态和展览，提升北京画院社会影响力 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 |  | 10 | 10
|  |  | 提高重要展览现场资料保存能力 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 满意 |  | 5 | 4 |  | 未开展满意度调查，缺少满意度支撑材料。
|  |  | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 满意 |  | 5 | 4 |  | 未开展满意度调查，缺少满意度支撑材料。
总分 | [8 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。