## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 反腐倡廉创作活动费用项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 陈倩 |  |  |  |  | 联系电话 | 65071285
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 21.736 |  | 21.736 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 21.736 |  | 21.736 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "党的十八大以来，习近平总书记多次强调要从制度和惩治两个方面来部署党风廉政建设和反腐败工作。为认真贯彻落实习总书记的重要指示精神，进一步推进廉政文化建设，北京画院拟举行“反腐倡廉” 创作活动，创作一定数量的作品，用书画艺术表现反腐倡廉主题，涵养心灵，倡导廉洁自律，塑造清廉形象，传播廉政理念。 | [5 empty] | 完成尺寸：90cm×70cm作品共计4幅，在北京纪委办公区内展览展示。通过展览展示，引导广大党员干部牢固树立马克思主义世界观、人生观、利益观，提高拒腐防变和抵御风险的能力，增强反腐倡廉意识，促进全社会尊廉崇廉，遵纪守法良好风气的形成，为构建和谐社会，实现经济社会平稳较快发展目标，提供有力的思想保证。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创作作品数量 |  |  | ≥4幅 | 4幅 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 创作作品技术纯熟，色彩丰富，内容直扣主题，坚持正确的舆论导向，增强廉政文化的艺术感染力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤3月 | 2023-11-11 | 10 | 8 |  | 该项目属于追加项目，资金于2023年8月到位，所以项目完成是在2023年11月份。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 21.736万元 | 21.736万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用书画艺术表现反腐倡廉主题，涵养心灵，倡导廉洁自律，塑造清廉形象，传播廉政理念。 |  |  | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大众满意度 |  |  | ≥90％ | 满意 | 10 | 9 |  | 未开展满意度调查，缺少直接的满意度支撑材料。
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。