## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | “齐白石艺术国际研究中心及传统中国绘画研究中心”相关活动经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 吕晓 |  |  |  |  | 联系电话 | 65032033
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 161.1111 | 161.1111 |  | 158.7603 | 10 |  | 98.54% |  | 9.85
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 161.1111 | 161.1111 |  | 158.7603 | 10 |  | 98.54% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.在2023年在出版项目、基础项目、学术会议和日常研究项目以及中国传统书画保护及传承采访、研究活动四个项目中继续开展扎实有效的工作，推动北京画院的各项研究工作顺利进行。 2.将会更进一步推动两个中心的学术研究水平、促进一批新成果和新发现的产生，促进相关学术著作的出版，促进相关理论研究的深入。 3.通过讲座、出版等形式进一步将研究成果惠及民众，促进首都文化事业的大繁荣大发展。 | [5 empty] | 为持续推动齐白石艺术的国际影响力，促进首都文化的大发展、大繁荣。北京画院“齐白石艺术国际研究中心”“传统中国绘画研究中心”2023年在出版项目、基础项目、学术会议和日常研究项目以及中国传统书画保护及传承采访、研究活动四个项目中继续开展扎实有效的工作，推动北京画院的各项研究工作顺利进行。通过项目的实施，进一步推动了两个中心的学术研究水平、促进一批新成果和新发现的产生，促进相关学术著作的出版，促进相关理论研究的深入；通过讲座、出版等形式的活动，也进一步将研究成果惠及民众；促进了首都文化事业的大繁荣大发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出版《齐白石研究》(第十一辑) |  |  | 1500册 | 已出版《齐白石研究》(第十辑)1500册 | 4 | 4
|  |  | 出版四期传统中国绘画研究丛刊《大匠之门》 |  |  | 12000册（每期3000册，共四期） | 已出版四期《大匠之门》12000册 | 4 | 4
|  |  | 召开“齐白石艺术研究”、“传统中国绘画研究”、“主题创作与个性表达”主题学术会议 |  |  | 共3次 | 召开“齐白石艺术研究”、“传统中国绘画研究”、“主题创作与个性表达”主题学术会议3次 | 4 | 4
|  |  | 齐白石研究、传统中心研究活动（日常议题讨论及咨询活动） |  |  | 20人次 | 已开展20人次咨询活动 | 4 | 4
|  |  | 赴江苏、安徽等地的采访、调研 |  |  | 各1次 | 已完成调研、采访2次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 出版项目达到艺术相关图书出版物标准 |  |  | 达到艺术相关图书出版物标准 | 达到艺术相关图书出版物标准 | 6 | 6
|  |  | 两个中心召开三次学术会议达到会议的学术质量标准 |  |  | 达到会议的学术质量标准 | 达到会议的学术质量标准 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 1、出版《大匠之门》丛书第37辑；2、中国知网数据库和读秀知识库进行使用 |  |  | 5月 | 5月 | 2 | 2
|  |  | 出版第二本《大匠之门》丛书第38辑 |  |  | 7月 | 7月 | 2 | 2
|  |  | 《大匠之门》赴江苏等地调研 |  |  | 7月 | 7月 | 2 | 2
|  |  | 《大匠之门》赴安徽等地调研。 |  |  | 8月 | 8月 | 2 | 2
|  |  | 出版《大匠之门》丛书第39辑 |  |  | 9月 | 9月 | 2 | 2
|  |  | 1、出版《大匠之门》丛书第40辑；2、齐白石研究、传统中心研究活动相关经费（日常议题讨论及咨询活动）；3、出版《齐白石研究》（第十辑）；4、“齐白石艺术国际研究中心＂工作会；5、举办“传统中国绘画研究中心”工作会议；6、举办“主题创作与个性表达”主题学术会议； |  |  | 12月 | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | 161.1111万元 | 158.76026万元 | 2 | 1.8
|  |  | 劳务费 |  |  | 47.59万元 | 47.59万元 | 1 | 1
|  |  | 委托业务费 |  |  | 45.4万元 | 45.28万元 | 1 | 1
续上页 | 效益指标 |  | 印刷费 |  |  | 57.8万元 | 57.45万元 | 1 | 1
|  |  | 差旅费 |  |  | 3.6322万元 | 1.8323元 | 1 | 0.5
|  |  | 邮寄费 |  |  | 6.6889万元 | 6.60796万元 | 1 | 0.8
|  | 社会效益指标 | 促进文化研究前沿及最新成果惠及全民，提升北京画院的社会影响力 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 14
|  |  | 推动两个中心学术研究水平，促进一批新成果和新发现的产生 |  |  | 影响持久 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对会议方面满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 5 | 4 |  | 缺少满意度支撑材料
|  |  | 读者对出版方面满意度 |  |  | ≥80% | 满意 | 5 | 4 |  | 缺少满意度支撑材料
总分 | [7 empty] | 100 | 94.95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。