## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京画院办公设备购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 王晔 |  |  |  |  | 联系电话 | 65073204
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.5655 | 21.9159 |  | 21.9159 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.5655 | 21.9159 |  | 21.9159 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据财政要求及工作需要对出现老化不适用或破损的办公设备进行更换，并逐步淘汰达到使用年限的办公设备，更新添加适用的办公设备以保障工作正常运行。 | [5 empty] | 本项目完成了购置扫描仪1台、台式电脑4台、笔记本电脑2台、立式空调7台、打印机2台、五节柜20个、折叠座椅16把、屏风工位8个、文件柜8个、电视柜2个的数量指标，服务符合财政相关要求，属于北京市政采网供应商，设备质量符合各项相关参数标准，验收通过率为100%，该项目工作按绩效目标计划完成，优化办公环境，保障日常办公正常进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备 |  |  | 14台/套 | 16台/套 | 7 | 7
|  |  | 购置办公家具 |  |  | 18个 | 54个 | 7 | 5 |  | 年初预算按照套数统计，实际执行是按照单个计数
|  | 质量指标 | 设备质量符合设备各项参数标准，具有完善的售后服务 |  |  | 优 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 14 | 14
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | 22.5655万元 | 21.9159万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公正常运行 |  |  | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 10 | 9 |  | 未开展满意度调查，缺少直接的满意度支撑材料。
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。