## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京画院新画库内部改造
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 陈倩 |  |  |  |  | 联系电话 | 65071285
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 141.3 | 140.3532 |  | 140.3532 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 141.3 | 140.3532 |  | 140.3532 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "1、将新画库按照专业画库的要求进行内部改造，提供专业的藏品保存条件，使藏品能够得到专业妥善的保管。 2、一层画库重新设计划分功能区域设置，划分出一块专用于精品观摩及作品交接拍照区域。 | [5 empty] | 新画库按照专业画库的要求进行内部改造完成，为藏品提供了专业的保存条件，使藏品能够得到专业妥善的保管。 一层画库重新设计划分功能区域设置，划分出一块专用于精品观摩及作品交接拍照区域，方便藏品利用及保护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  |  | ≥357.7平米 | 357.7平米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工合格率 |  |  | 100% | 优 | 10 | 8 |  | 缺少竣工验收合格率的支撑材料。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 2023-12-11 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 141.3万元 | 140.353189万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 库房满足需求情况 |  |  | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95％ | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。