## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 国内系列展
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 薛良 |  |  |  |  | 联系电话 | 65025236
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 244.9132 | 215.5132 |  | 211.425 | 10 |  | 98.1% |  | 9.8103
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 244.9132 | 215.5132 |  | 211.425 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年，国内系列展项目将以“齐白石的诗歌”为策划角度，为广大公众呈现齐白石诗歌艺术的全面成就。同时，在近现代美术研究的基础上，围绕戴泽、古一舟、侯德昌、米谷、童寯等20世纪中国美术大家开展专题展览。此外，为推动美术创作发展，还将组织策划北京画院创作交流展项目。 | [5 empty] | 全年完成信步西东——纪念童寯逝世四十周年绘画研究展，点画——北京画院画家作品展，北窗高卧——戴泽笔下的北京这是一个漫画时代：米谷的1945-1965，古一舟的时代记忆：北京画院院史研究展之二借山吟——齐白石的画意诗心，纵笔写青山——侯德昌书画艺术展等展览项目，其中戴泽展览入选文化和旅游部全国美术馆馆藏精品展出季，童寯展览项目入选文化和旅游部全国美术馆青年策展人扶持计划。展览收获广泛好评，取得了较好的社会效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览场地占地面积 |  |  | 1200平方米 | 1200平方米 | 3 | 3
|  |  | 国内展展览天数 |  |  | 300天 | 300天 | 3 | 3
|  |  | 展品数量 |  |  | 540套 | 540套 | 3 | 3
|  |  | 组织展览次数 |  |  | 7次 | 7次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指展品安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 年度正常开放率 |  |  | 95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 展厅设计及搭建实施质量达到要求 |  |  | 95% | 95% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成国内系列展：米谷 |  |  | 8月 | 8月 | 3 | 3
|  |  | 完成国内系列展：侯德昌 |  |  | 5月 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 完成国内系列展：戴泽 |  |  | 10月 | 10月 | 3 | 3
|  |  | 完成国内系列展：古一舟 |  |  | 6月 | 6月 | 3 | 3
|  |  | 完成国内系列展：北京画院创作交流展 |  |  | 11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 完成国内系列展：童寯 |  |  | 12月 | 12月至2024年2月 | 3 | 2 |  | 展览跨春节假期结束
|  |  | 完成国内系列展：齐白石诗歌专题展 |  |  | 5月 | 5月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅成本 |  |  | 11.4732万元 | 8.858万元 | 2 | 1.5
|  |  | 邮寄成本 |  |  | 1.52万元 | 1.047万元 | 2 | 2
|  |  | 布展委托业务成本 |  |  | 211.3万元 | 181.9万元 | 2 | 1.5
|  |  | 劳务成本 |  |  | 19.92万元 | 18.92万元 | 2 | 2
|  |  | 其他费用 |  |  | 0.7万元 | 0.7万元 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 观众人次 |  |  | 6万人次 | 6.5万人次 | 10 | 10
|  |  | 加强专业美术界、普通公众对于中国古代以及近现代中国美术的文化艺术价值的探讨与研究 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 通过系列展览的举办，推动业内以及社会公众的认知度，繁荣首都北京乃至全国的文化事业 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 |  |  | 95% | 满意 | 10 | 9 |  | 缺少满意度支撑材料
总分 | [7 empty] | 100 | 94.8103 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。