## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 国家美术作品收藏和捐赠奖励项目
主管部门 |  | 艺术部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 陈倩 |  |  |  |  | 联系电话 | 65071285
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10 |  | 6.7337 | 10 |  | 67.34% |  | 6.73
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 10 |  | 6.7337 | 10 |  | 67.34% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.北京画院自建院起，就将“北京地区的美术创作与收藏工作”作为一项长期坚持的任务，北京画院收藏老一辈艺术家精品力作见证了北京画院以及时代的衍变和发展，为北京画院关于北京题材作品的学术梳理和研究筹备了作品。 2.黄永玉先生是中国最负盛名的艺术家之一，收藏黄永玉版画及书法作品共计21幅，此次收藏项目有助于北京画院对黄永玉先生木刻艺术的发展历程以及各个时期艺术探索的个案研究，同时对于北京画院20世纪艺术大家收藏体系的完备具有非常重大的价值。 | [5 empty] | 收藏黄永玉版画及书法作品共计21幅，此次收藏项目有助于北京画院对黄永玉先生木刻艺术的发展历程以及各个时期艺术探索的个案研究，同时对于北京画院20世纪艺术大家收藏体系的完备具有非常重大的价值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 收藏黄永玉的作品 |  |  | 21幅 | 21幅 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 艺术品鉴定小组鉴定藏品通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成收藏工作时间 |  |  | ≤7月 | 5月 | 20 | 18
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | 10万元 | 6.73375万元 | 10 | 10 |  | 北京画院2023年申报的国家美术作品收藏和捐赠奖励项目——黄永玉作品收藏在2023年5月完成作品的全部收藏手续，由于该项目资金于2023年10月批复，收藏资金未全部使用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 延续民族文化传承脉络，促进民族文化及当代美术事业的发展与文化交流 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 13
|  |  | 促进民族文化遗产和中华民族时代艺术精品保留与保护 |  |  | 影响持久 | 影响持久 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家学者、艺术家及人民群众对藏品满意度 |  |  | ≥95% | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 89.73 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。