## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京画院艺术活动及展览媒体宣传
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 罗元欣 |  |  |  |  | 联系电话 | 65066530
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92.97 | 92.97 |  | 91.68 | 10 |  | 98.61% |  | 9.8612
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.97 | 92.97 |  | 91.68 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为持续推动北京画院的国际影响力，促进首都文化的大发展、大繁荣，北京画院宣传教育部计划在2023年在宣传方面继续开展扎实有效的工作，推动北京画院的各项展览和活动顺利进行。项目完成以后，将会更进一步完善北京画院的社会服务能力，最大化美术馆的社会效益，进一步将研究成果惠及民众；促进首都文化事业的大繁荣大发展。在疫情等各种不稳定因素情况下， 宣传工作让大众可以在不来美术馆的情况下就能够参与美术馆的活动，让美术馆的展览实现线上化，大众可以足不出户就能够获得北京画院的艺术资讯和艺术教育。 | [5 empty] | 北京画院宣传教育部2023年在宣传方面继续开展扎实有效的工作，推动北京画院的各项展览和活动顺利进行。进一步完善了北京画院的社会服务能力，最大化美术馆的社会效益，进一步以研究成果惠及民众；促进了首都文化事业的大繁荣大发展。宣传工作让大众可以及时了解展览、活动信息，在不来美术馆的情况下就能够参与美术馆的活动，让美术馆的展览实现线上化，大众可以足不出户就能够获得北京画院的艺术资讯和艺术教育。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传 |  |  | ≥10次 | 10次 | 4 | 4
|  |  | 微信公众号文章推送 |  |  | ≥150次 | 280条 | 4 | 4
|  |  | 媒体资料收集、汇编、制作 |  |  | ≥10次 | 10次 | 4 | 4
|  |  | 短视频策划拍摄制作 |  |  | ≥120个 | 120个 | 4 | 2 |  | 部分视频前期拍摄已经完成，只是差后期的制作
|  | 质量指标 | 常规宣传方面：按时按量投放，有资料收集整理、数据分析总结等工作。 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 广告方面：足量投放、制作规范、有一定创意 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 视频方面：创作和剪辑专业，达到传播标准 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 微信公众号文章推送 |  |  | ≤12月 | 2023-12-30 | 4 | 4
|  |  | 媒体宣传 |  |  | ≤12月 | 2023-12-30 | 4 | 4
|  |  | 媒体资料收集、汇编、制作 |  |  | ≤12月 | 2023-12-30 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 短视频制作与推广 |  |  | ≤41.34万元 | 40.1万元 | 2 | 2
|  |  | 微信公众号年审费 |  |  | ≤0.03万元 | 0.03万元 | 2 | 2
|  |  | 媒体宣传 |  |  | ≤48万元 | 47.95万元 | 2 | 2
|  |  | 微信公众号编辑费 |  |  | ≤3.6万元 | 3.6万元 | 2 | 2
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | ≤92.97万元 | 91.68万元 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 推动业内以及社会公众的认知度，繁荣首都北京乃至全国的文化事业最新成果惠及全民，提升北京画院的社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 比较满意 | 10 | 9 |  | 未能实施有效的观众调查
总分 | [8 empty] | 96.8612 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。