## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000445712-国际交流与合作展览
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 039006-北京画院
项目负责人 |  | 王亚楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-65025236
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 271.6962 | 248.537 |  | 246.577 | 10 |  | 99.21% |  | 9.9211
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 271.6962 | 248.537 |  | 246.577 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.实现中国和德国、瑞典、拉脱维亚等国的深层文化交流； 2.通过举办齐白石作品展览与公教活动，将以齐白石为代表的中国经典文化艺术传播到德国、瑞典、拉脱维亚等欧洲国家，并借此向更广阔的国际范围扩展。 3.通过线下展览与数字媒介相结合的形式，增强观众体验感，实现更大范围的艺术影响力，以及持续性的文化发酵。 | [5 empty] | 1.实现中国和德国、瑞典、拉脱维亚等国的深层文化交流；展览得到了各国博物馆、美术馆、院校、汉学家、艺术爱好者以及媒体的广泛关注与好评； 2.通过举办齐白石作品展览与公教活动，将以齐白石为代表的中国经典文化艺术传播到德国、瑞典、拉脱维亚等欧洲国家，并借此向更广阔的国际范围扩展。展览在欧洲展出后，得到了法国、葡萄牙、希腊等国家的关注，为未来的展览传播提供了有力支持； 3.通过线下展览与数字媒介相结合的形式，增强观众体验感，实现更大范围的艺术影响力，以及持续性的文化发酵。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：展览场地占地面积 |  |  | 660平方米 | 1000平方米 | 3 | 3
|  |  | 指标2：展览天数 齐白石作品展览与活动（德国、瑞典、拉脱维亚） |  |  | 65天 | 76天 | 3 | 3
|  |  | 指标3：媒体报告次数 齐白石作品展览与活动（德国、瑞典、拉脱维亚） |  |  | 30条 | 52条 | 3 | 3
|  |  | 指标4：组织展览次数 齐白石作品展览与活动（德国、瑞典、拉脱维亚） |  |  | 2场 | 2场 | 3 | 3
|  |  | 指标5：组织展览相关活动次数 齐白石作品展览与活动（德国、瑞典、拉脱维亚） |  |  | 4场 | 4场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：展厅设计实施质量达到要求 |  |  | ≥95% | 100% | 6 | 6
|  |  | 指标2：展览正常开放率 |  |  | ≥95% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 指标1：完成齐白石作品展览与活动共（德国、瑞典、拉脱维亚）前期准备工作，制定策划文案 |  |  | 6月 | 6月 | 4 | 4
|  |  | 指标2：项目实施 完成齐白石作品展览与活动（德国、瑞典、拉脱维亚）布展、开幕、公教、交流工作 |  |  | 9月 | 10月 | 4 | 2 |  | 因瑞典组织两场活动，外方希望活动期间拉开时间周期，因此在9月和10月，分别组织活动。
|  |  | 指标3：完成齐白石作品展览与活动（德国、瑞典、拉脱维亚）全部工作内容与展览档案收集工作，进行项目总结 |  |  | 12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | ≤271.6962万元 | 246.577万元 | 4 | 4 |  | 因劳务费和委托业务费产生结余造成。
|  |  | 指标2：劳务成本 |  |  | ≤4万元 | 3.04万元 | 3 | 3 |  | 因瑞典合作机构出面校对外文，节省了部分翻译费用。
|  |  | 指标3：展览委托业务成本 |  |  | ≤215.6万元 | 214万元 | 3 | 3 |  | 因招标标的价格和中标差价有差异，因此产生了结余经费。
|  | 社会效益指标 | 指标1：吸引观众人数 |  |  | ≥1万人 | 1.2万人 | 10 | 10
|  |  | 指标2：提升展览影响力，在国际上讲好中国故事，传播中国声音 |  |  | 优 | 优 | 10 | 7
|  |  | 指标3：促进德国、瑞典、拉脱维亚等国人民对中国文化的了解，推动中国艺术走向国际 |  |  | 优 | 优 | 10 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：观展观众满意度 |  |  | ≥95% | 满意 | 10 | 8 |  | 缺少满意度支撑材料。
总分 | [7 empty] | 100 | 89.9211 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。