## 市文旅局——自评表（处室版）
北京市文旅局项目支出绩效自评表 （2020年度）
项目名称 |  | 藏品拍摄
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 乐祥海 |  |  |  |  | 联系电话 | 15201433285
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对北京画院典藏作品进行拍摄，完善藏品文字、影像数据等信息，为藏品进行展览、研究、出版画集需要藏品提供高质量以及有利于保存及查询的影像数据。 | [5 empty] | 拍摄北京画院典藏作品235件拍摄高清图片334张，完善了藏品文字、影像数据等信息，为藏品进行展览、研究、出版画集需要藏品提供高质量以及有利于保存及查询的影像数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 拍摄高清图片典藏作品数量 |  |  | ≥400件 | 235件 | 13 | 7.64 |  | 今年因疫情影响工期缩短，时间不足，且因2019年所收藏的贺友直画稿，其家属提供高清扫描图，不需重新拍摄，拍摄藏品数量减少，因此拍摄藏品数量235件。今后在设置指标值时应及时核对作品数量以免存在偏差。
|  | 质量指标 | 拍摄图片规格 |  |  | 高清图片或规格为4×5的反转片，满足学术画册出版需求 | 达成年度指标 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 12月前 | 12月前 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 10万元 | 10万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 充实藏品档案资料和影像数据 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  | 管理指标 | 查找藏品更加直观方便 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 拍摄图片使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 93.64 |  | ——