## 市文旅局——自评表（处室版）
北京市文旅局项目支出绩效自评表 （2020年度）
项目名称 |  | 北京画院《博物馆说》短视频摄制工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 薛良 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811649597
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 18 |  | 18 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 18 |  | 18 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成中宣部开展《博物馆说》网络短视频推广工作，将北京画院齐白石《十二生肖》摄制完成，并在学习强国、中央广播电视总台央视科教频道等上线播放。 | [5 empty] | 完成中宣部开展《博物馆说》网络视频撰稿拍摄及推广工作，将北京画院藏齐白石《十二属图》摄制完成，已在学习强国平台上线，并于3月14日在中央广播电视总台央视科教频道正式播出。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 短视频摄制 |  |  | 齐白石《十二生肖》短视频1部 | 齐白石《十二生肖》短视频1部 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 学习强国学习平台 |  |  | 达到上线要求 | 达成年度指标 | 7 | 7
|  |  | 中央广播电视总台央视科教频道 |  |  | 达到播出要求 | 达成年度指标 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成短视频摄制工作 |  |  | 12月10日前 | 2021-12-17 | 12 | 11 |  | 根据中宣部整体工作部署及要求，我院制作的短视频经逐级上报，并根据上级审核意见进行修改，正式完成时间晚于12月10日。
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 180000元 | 18万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 发挥美术馆在传承文化、启迪智慧、科普教育方面的作用，加强网络内容建设、推动藏品网络传播，带动文化旅游。 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 14.5
|  | 持续传播效益 | 短视频文稿入编人民出版社同名图书，并面向全国正式出版发行，将北京画院经典藏品及优秀传统文化持续传播 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96.5 |  | ——