## 市文旅局——自评表（处室版）
北京市文旅局项目支出绩效自评表 （2020年度）
项目名称 |  | 艺术研究相关画册出版
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 姚震西 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810711603
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 254.5273 | 72.426 |  | 72.426 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 254.5273 | 72.426 |  | 72.426 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年，我们将根据年度工作任务安排，通过推进《北京画院美术馆年鉴2019》、《中国鉴藏研究之叶恭绰1》、《白羽平画集》等画册的编辑与出版工作，促进术研究成果的传播，推进美术馆界之间开展经验交流与探讨，提升社会影响力。 | [5 empty] | 2020年我们根据年度任务安排，推进《北京画院美术馆年鉴2019》《中国鉴藏研究之叶恭绰1》《白羽平画集》画册的编辑与出版工作，促进术研究成果的传播，推进美术馆界之间开展经验交流与探讨，提升社会影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 出版艺术研究相关画册 |  |  | ≥3种 | 3种 | 6 | 6
|  |  | 每种画册出版数量 |  |  | ≥500册 | 《白羽平画册》1000册； 《叶恭绰1》1500册； 《2019年年鉴》500册。 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 画册内容翔实、装帧精美、制版印刷高精度还原作品，编印质量达到国家出版物标准。 |  |  | 达到中国出版总署对出版物的要求。 | 达成年度指标 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成中国鉴藏研究之叶恭绰1画册的出版 |  |  | 3月—5月 | 9月 | 6 | 4 |  | 由于疫情影响，相关工作推后。
|  |  | 完成2019年年鉴、白羽平画集出版 |  |  | 9月—11月 | 11月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 文字部分 |  |  | 13.196万元 | 13.196万元 | 2 | 2
|  |  | 图版部分 |  |  | 2.35万元 | 2.35万元 | 2 | 2
|  |  | 设计部分 |  |  | 15.54万元 | 15.54万元 | 2 | 2
|  |  | 印刷部分 |  |  | 30.8400万元 | 30.8400万元 | 2 | 2
|  |  | 编辑审读部分 |  |  | 10.5万元 | 10.5万元 | 2 | 2
|  |  | 邮寄费 |  |  | 0万元 | 0万元 | 2 | 2
|  |  | 差旅费 |  |  | 0万元 | 0万元 | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 出版画册提高社会影响力，弘扬民族文化，推动中国画繁荣发展和学术研究 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 14 |  | 去年因疫情影响图书推广
|  | 可持续影响指标 | 整合核心学术内容成果，持续性推动业内发展 |  |  | 效果持久 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 业内读者满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——